## Bieu KH dau tu xd KCHTGT (2) (hidden)
BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Biểu kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2021 của UBND tỉnh)
TT | Danh mục công trình | Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì triển khai thực hiện; chủ đầu tư | Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện | Tổng kinh phí thực hiện (tỷ đồng) | Dự kiến nguồn vốn | [5 empty] | Thời gian thực hiện |  | Kinh phí (tỷ đồng) giai đoạn thực hiện từ năm 2021 - 2025, cụ thể theo từng năm |  |  |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Vốn ngân sách TW (Bộ, ngành quản lý) | Vốn TW cấp để đầu tư cho địa phương | Vốn đầu tư cân đối qua ngân sách địa phương | Vốn ODA | Nguồn thu tiền sử dụng đất và ngân sách huyện, TP | Vốn xã hội hóa | Khởi công | Hoàn thành | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |  | 131085.3
| Tổng cộng |  |  | 20385.716 | 2905 | 8787.777 | 4960.831 | 1306.4 | 1616.958 | 808.75 |  |  | 1209.4767 | 5847.5067 | 5959.0537 | 3992.817 | 3376.87 |  | 305185.9
I | Đường bộ | [17 empty] | 155445.3
1 | Đường cao tốc |  |  | 3662.97 | 0 | 2100 | 1562.97 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 | 1731.485 | 1731.485 | 0 | 0
- | Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội bài - Lào Cai | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành có liên quan | 3112.97 |  | 2100 | 1012.97 |  |  |  | 2021 | 2023 | 200 | 1456.485 | 1456.485 |  |  | Đã có vốn theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021
- | Xây dựng đường tốc độ cao Hà Giang - Tuyên Quang kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ (dài 110km) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành có liên quan | 550 |  |  | 550 |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 275 | 275
2 | Đường Hồ Chí Minh |  |  | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 200 | 200 | 200 | 200
- | Xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn từ giáp danh với huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - Ngã ba Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành có liên quan | 900 | 900 | [5 empty] | 2021 | 2023 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200
3 | Quốc lộ |  |  | 1475 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 325 | 350 | 350 | 350
- | Cải tạo, nâng cấp, QL.37 đoạn từ Km172+800 đến Km238+152 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành có liên quan | 475 | 475 | [5 empty] | 2022 | 2025 |  | 100 | 125 | 125 | 125
- | Cải tạo, nâng cấp tuyến QL.2C đoạn từ Km189 đến Km247+100 (Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Kim Bình đến Khu Danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Na Hang, Lâm Bình) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành có liên quan | 500 | 500 | [5 empty] | 2022 | 2025 |  | 125 | 125 | 125 | 125 | Có trong KH đầu tư công trung hạn của Bộ GTVT
- | Quản lý, bảo trì các tuyến đường Quốc lộ trên địa bàn tỉnh | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành có liên quan | 500 | 500 | [5 empty] | 2022 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Theo kế hoạch được giao hàng năm
4 | Đường tỉnh |  |  | 1951.98 | 0 | 1545 | 231.98 | 50 | 125 | 0 |  |  | 40.5 | 506.24 | 491.24 | 460.25 | 453.75
- | Xây dựng hạ tầng khu vực bến thủy vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang và cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu Ba Đạo đi qua Hang Khào đến bến thủy lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, huyện Na Hang | UBND huyện Na Hang | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 44.98 |  |  | 44.98 |  |  |  | 2021 | 2023 | 10 | 17.49 | 17.49 |  |  | Đã có vốn theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021
- | Dự án cải tạo, nâng cấp trục phát triển vùng đường tỉnh ĐT 185 từ Km29+500 đến Km236 | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành có liên quan | 900 |  | 900 |  |  |  |  | 2021 | 2025 |  | 225 | 225 | 225 | 225 | NQ số 38/NQ-HĐND ngày 5/9/2020
- | Đường ĐT185 từ cầu Thiện Kế qua xã Ninh Lai đến xã Đạo Trù, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Sơn Dương; các Sở, ban, ngành có liên quan | 250 |  |  | 125 |  | 125 |  | 2024 | 2025 | 20 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5
- | Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 188 đoạn từ Km0 - Km48+00 (Km151+600, QL.2 - thôn Vĩnh Bảo, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang). | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện; các Sở, ban, ngành có liên quan | 240 |  | 240 |  |  |  |  | 2021 | 2025 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | Có trong danh mục theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 nhưng chưa bố trí nguồn vốn
- | Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 189, Km0+00 - Km57+00 (xã Bình Xa - Thôn Lục Khang xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Hàm Yên; các Sở, ban, ngành có liên quan | 285 |  | 285 |  |  |  |  | 2021 | 2025 |  | 71.25 | 71.25 | 71.25 | 71.25 | Có trong danh mục theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 nhưng chưa bố trí nguồn vốn
- | Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 188 đoạn từ Km127+00 - Km134+00, (Cầu treo Khuẩy Trang - thôn Khuẩy Củng, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang). | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện; các Sở, ban, ngành có liên quan | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 2021 | 2025 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | Có trong danh mục theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 nhưng chưa bố trí nguồn vốn
- | Công trình Nâng cấp, cải tạo đường ĐT188 đoạn qua đèo Khau Lắc xã Lăng Can, xã Bình An, huyện Lâm Bình | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện; các Sở, ban, ngành có liên quan | 62 |  |  | 12 | 50 |  |  | 2021 | 2024 | 0.5 | 35 | 20 | 6.5
- | Quản lý, bảo trì các tuyến đường tỉnh | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; các huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành có liên quan | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 2021 | 2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Theo kế hoạch được giao hàng năm
5 | Đường đô thị, đường trục phát triển, đường kết nối vùng và đường đến các khu, điểm công nghiệp, du lịch |  |  | 7066.138 | 290 | 3165 | 1408.78 | 710.4 | 1491.958 | 0 |  |  | 89.5 | 1699.2667 | 1910.3417 | 1800.6187 | 1566.42
- | Dự án đầu tư xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện lỵ Yên Sơn, Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành có liên quan | 635 |  | 416 | 60 |  | 159 |  | 2022 | 2025 |  | 158.75 | 158.75 | 158.75 | 158.75 | Đã có vốn theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021
- | Dự án đầu tư xây dựng đường từ trung tâm thành phố Tuyên Quang (Quốc lộ 2 đoạn tránh thành phố Tuyên Quang) đi khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; UBND thành phố Tuyên Quang; các Sở, ban, ngành có liên quan | 840.858 |  |  | 2.5 | 420.4 | 417.958 |  | 2023 | 2026 |  |  | 131.085 | 287.362 | 422.42 | Đã có vốn theo NQ số 19/NQ-HĐND
- | Xây dựng đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến QL.2D và đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND thành phố Tuyên Quang; các Sở, ban, ngành có liên quan | 487 |  | 390 |  |  | 97 |  | 2021 | 2023 | 30 | 228.5 | 228.5 |  |  | Đã có vốn theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021
- | Xây dựng đường Lý Thái Tổ, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang | UBND thành phố Tuyên Quang | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 345 |  |  | 120 |  | 225 |  | 2021 | 2025 |  | 86.25 | 86.25 | 86.25 | 86.25 | Có trong danh mục theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 nhưng chưa bố trí nguồn vốn
- | Xây dựng đường từ Trung tâm thành phố Tuyên Quang đến Km31 (đường Tuyên Quang - Hà Giang) | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành có liên quan | 1600 |  | 1600 |  |  |  |  | 2021 | 2025 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | Có trong danh mục theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 nhưng chưa bố trí nguồn vốn
- | Xây dựng đường từ huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đến xã Đà Vị, huyện Na Hang (dài 19,5km) | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện; các Sở, ban, ngành có liên quan | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 125 | 125 | 125 | 125
- | Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đầu cầu Nẻ đến Trường THPT Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang | UBND huyện Na Hang | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 95 |  | 60 | 2 |  | 33 |  | 2021 | 2024 | 2 | 31 | 31 | 31 |  | Đã có vốn theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021
- | Đường mở mới từ Tổ dân phố 2 đến Tổ 5 và từ Quảng trường đi đến khu Ao Mon (Tổ dân phố 8), thị trấn Na Hang, huyện Na Hang | UBND huyện Na Hang | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 2021 | 2025 |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | NQ số 38/NQ-HĐND ngày 5/9/2020
- | Đường (Hang Khào - Nà Kham) điểm đầu: tổ dân phố 14, thị trấn Na Hang; điểm cuối: Thôn Nà Kham, xã Năng Khả, chiều dài 8km | UBND huyện Na Hang | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 70 |  |  | 35 |  | 35 |  | 2023 | 2025 |  |  | 20 | 30 | 20
- | Đường từ thôn Hang Khào đi thôn Bắc Danh kết nối với Quốc lộ 2C, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (bao gồm cả cầu Bắc Danh qua sông Gâm), chiều dài 12km | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Na Hang; các Sở, ban, ngành có liên quan | 350 |  |  | 350 |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 80 | 90 | 90 | 90 | Có trong danh mục theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 nhưng chưa bố trí nguồn vốn
- | Đường từ Tát Ngà xã Phúc Yên đến Bến thủy tại khu vực Nà Năm, xã Thúy Loa (cũ), huyện Lâm Bình | UBND huyện Lâm Bình | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 2021 | 2025 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | Có trong danh mục theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 nhưng chưa bố trí nguồn vốn
- | Đường Ta Tè, thôn Nặm Đíp đến chợ trung tâm huyện. Điểm đầu tuyến: Tại cầu Ta Tè, thôn Nặm Đíp; Điểm cuối tuyến: khu chợ trung tâm huyện tại thôn Nà Khà, xã Lăng Can, dài 3km | UBND huyện Lâm Bình | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 110 |  | 88 |  |  | 22 |  | 2022 | 2025 |  | 20 | 50 | 30 | 10 |  | 287362.1
- | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Xuân Lập đến thôn Khau Cau, xã Phúc Yên huyện Lâm Bình và thông ra xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang | UBND huyện Lâm Bình | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 120 |  |  |  | 120 |  |  | 2022 | 2025 | 0.5 | 30 | 40 | 30 | 19.5 |  | 305185.9
- | Mở mới tuyến đường số 8, điểm đầu từ Ngân hàng Chính sách xã hội thuộc tổ Vĩnh Thịnh đến Điện Lực Chiêm Hóa thuộc tổ Vĩnh Tài, chiều dài 1,8km. | UBND huyện Chiêm Hóa | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 110 |  |  | 40 |  | 70 |  | 2022 | 2024 |  | 36.6667 | 36.6667 | 36.6667 |  |  | 155445.3
- | Cải tạo nâng cấp đường Tân Yên - Thái Sơn - Thái Hòa - Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Hàm Yên; các Sở, ban, ngành có liên quan | 133.8 |  | 111 | 22.8 |  |  |  | 2021 | 2024 | 20 | 37.94 | 37.93 | 37.93 |  | Đã có vốn theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021
- | Xây dựng mở mới đường trục phát triển đô thị trấn Tân Yên, điểm đầu km 173 + 550 điểm cuối km 179+260 Quốc lộ 2 (chân Dốc Đèn); chiều dài 4,75km | UBND huyện Hàm Yên | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 220 |  |  | 77 |  | 143 |  | 2022 | 2024 |  | 80 | 70 | 70 |  | Có trong danh mục theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 nhưng chưa bố trí nguồn vốn
- | Đường dẫn và cầu Tân Long kết nối Trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn với các xã Tân Long, Xuân Vân, Trung Trực, Tân Tiến( QL2C) chiều dài 6 Km | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Yên Sơn; các Sở, ban, ngành có liên quan | 350 |  |  | 100 | 170 | 80 |  | 2022 | 2025 |  | 80 | 100 | 110 | 60
- | Đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km 183, QL37 đi qua tổ dân phố Tân Kỳ, Tân Phúc qua Quốc lộ 2C đến Km 188, QL37, tổ dân phố Đăng Châu, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Sơn Dương; các Sở, ban, ngành có liên quan | 329.48 | 290 |  | 39.48 |  |  |  | 2021 | 2024 | 20 | 103.16 | 103.16 | 103.16 |  | Đã có vốn theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021
- | Xây dựng cầu và đường từ khu vực tổ dân phố Tân Phúc qua khu vực Bể Tròn đến tổ dân phố Làng Cả, thị trấn Sơn Dương, dài 3km | UBND huyện Sơn Dương | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 300 |  |  | 105 |  | 195 |  | 2022 | 2025 |  | 50 | 50 | 100 | 100
- | Xây dựng Cầu và đường từ xã Ninh Lai đi Sơn Nam, huyện Sơn Dương | UBND huyện Sơn Dương | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 165 |  |  | 150 |  | 15 |  |  |  | 10 | 77.5 | 77.5 |  |  | Đã có vốn theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021
- | Quản lý, bảo trì các tuyến đường đô thị trên địa bàn tỉnh | UBND các huyện, thành phố | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 2021 | 2025 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Theo kế hoạch được giao hàng năm
6 | Đường huyện |  |  | 1567.3 |  | 575.735 | 854.315 | 76 |  | 61.25 |  |  | 130.5 | 424.6833 | 382.1833 | 362.6833 | 267.25
- | Cải tạo nâng cấp đường Phúc Thịnh - Trung Hà - Bản Ba, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang | UBND huyện Chiêm Hóa | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 238.3 |  |  | 238.3 |  |  |  | 2021 | 2024 | 30 | 69.4333 | 69.4333 | 69.4333 |  | Đã có vốn theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021
- | Dự án xây dựng đường giao thông từ trường Tiểu học Khuôn Hà đến đèo Kéo Ráo, thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang | UBND huyện Lâm Bình | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 98 |  | 64.735 | 33.265 |  |  |  | 2021 | 2024 | 20 | 26 | 26 | 26 |  | Đã có vốn theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021
- | Cải tạo, sửa chữa tuyến đường ĐH.04 đoạn từ Quốc lộ 279 đến trung tâm xã Hồng Thái, huyện Na Nang, tỉnh Tuyên Quang | UBND huyện Na Hang | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 39 |  |  | 39 |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 19.5 | 19.5 |  |  | Đã có vốn theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021
- | Đường vào Ủy ban nhân dân xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | UBND huyện Sơn Dương | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 2021 | 2022 | 7 | 7 |  |  |  | QĐ số 53/QĐ-UBND ngày 9/2/2021 phê duyệt chủ trương
- | Đường vào Ủy ban nhân dân xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | UBND huyện Sơn Dương | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 2021 | 2022 | 4 | 4 |  |  |  | QĐ số 52/QĐ-UBND ngày 9/2/2021 phê duyệt chủ trương
- | Đường vào Ủy ban nhân dân xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | UBND huyện Sơn Dương | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 2021 | 2022 | 6.5 | 6.5 |  |  |  | QĐ số 54/QĐ-UBND ngày 9/2/2021 phê duyệt chủ trương
- | Xây dựng tuyến đường kết nối vùng từ thôn Phúc Vượng, xã Phúc Ứng đi qua UBND xã Phúc Ứng đến thôn Làng Mông, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương | UBND huyện Sơn Dương | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 153 |  | 153 |  |  |  |  | 2021 | 2025 |  | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | Có trong danh mục theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 nhưng chưa bố trí nguồn vốn
- | Cải tạo, nâng cấp đường Thái Sơn - Thành Long - Bằng Cốc - Nhân Mục (ĐH.05), đoạn Km0+00-Km18+200, huyện Hàm Yên | UBND huyện Hàm Yên | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 2021 | 2025 |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | NQ số 38/NQ-HĐND ngày 5/9/2020
- | Đường Yên Phú đi Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | UBND huyện Hàm Yên | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 198 |  | 198 |  |  |  |  | 2021 | 2025 |  | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | Có trong danh mục theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 nhưng chưa bố trí nguồn vốn
- | Cải tạo, sửa chữa tuyến đường Đức Ninh - Hùng Đức, huyện Hàm Yên, dài 11,6km | UBND huyện Hàm Yên | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 76 |  |  |  | 76 |  |  | 2022 | 2025 |  | 19 | 19 | 19 | 19
- | Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 37 (xã Thái Bình) - xã Công Đa - xã Đạo Viện - Xã Kiến Thiết | UBND huyện Yên Sơn | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 160 |  | 160 |  |  |  |  | 2021 | 2025 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | Có trong danh mục theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 nhưng chưa bố trí nguồn vốn
- | Dự án đường giao thông từ xã Tân Long - xã Tân Tiến - xã Trung Trực (Đỉnh Mười) - Xã Kiến Thiết | UBND huyện Yên Sơn | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 160 |  |  | 160 |  |  |  | 2021 | 2025 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | NQ số 38/NQ-HĐND ngày 5/9/2020
- | Nâng cấp, cải tạo đường từ xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đi xã Bạch Lưu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc | UBND huyện Sơn Dương | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 30 |  |  | 30 | [5 empty] | 5 | 25
- | Đường trung tâm xã (đoạn trục chính qua trung tâm xã) được đầu tư theo hướng đô thị (35km) | Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan | 175 |  |  | 113.75 |  |  | 61.25 |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Ước tính kinh phí cho 500m đường là 2,5 tỷ đồng
- | Quản lý, bảo trì các tuyến đường huyện | UBND các huyện, thành phố | Sở Giao thông vận tải; các cơ quan, đơn vị có liên quan | 115 |  |  | 115 |  |  |  | 2021 | 2025 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Theo kế hoạch được giao hàng năm
7 | Bê tông hóa đường GTNT và xây dựng cầu trên đường GTNT, giai đoạn 2021-2025 |  |  | 788.128 |  |  | 788.128 | [5 empty] | 153.735 | 158.23 | 158.692 | 167.77 | 149.7
- | Bê tông hóa đường GTNT | UBND các huyện, thành phố | Sở Giao thông vận tải; các cơ quan, đơn vị có liên quan | 318.128 |  |  | 318.128 |  |  |  | 2021 | 2025 | 64.435 | 66.58 | 67.042 | 62.02 | 58.05 | NQ số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020
| Xây dựng cầu trên đường GTNT | Sở Giao thông vận tải | UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan | 470 |  |  | 470 |  |  |  | 2021 | 2025 | 89.3 | 91.65 | 91.65 | 105.75 | 91.65
8 | Công trình cầu |  |  | 1640.2 | 0 | 1080.3 | 89.9 | 470 | 0 | 0 |  |  | 133.075 | 339.685 | 480.695 | 441.745 | 245
- | Cầu Xuân Vân vượt sông Gâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Yên Sơn; các Sở, ban, ngành có liên quan | 278 |  | 250 | 28 |  |  |  | 2021 | 2024 | 30 | 82.66 | 82.67 | 82.67 |  | Đã có vốn theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021
- | Cầu Minh Xuân - Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; UBND thành phố Tuyên Quang; các Sở, ban, ngành có liên quan | 380 |  | 380 |  |  |  |  | 2021 | 2025 |  | 95 | 95 | 95 | 95 | Có trong danh mục theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 nhưng chưa bố trí nguồn vốn
- | Cầu qua sông Lô Km71 đường Tuyên Quang - Hà Giang đi Bạch Xa, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành có liên quan | 177 |  | 160 | 17 |  |  |  | 2021 | 2024 | 30 | 49 | 49 | 49 |  | Đã có vốn theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021
- | Xây dựng cầu Trắng 2 qua sông Phó Đáy, đi khu du lịch Quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; các huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành có liên quan | 44.9 |  |  | 44.9 |  |  |  | 2021 | 2023 | 3 | 20.95 | 20.95 |  |  | Đã có vốn theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021
- | Cải tạo nâng cấp cầu Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND thành phố Tuyên Quang; các Sở, ban, ngành có liên quan | 260.3 |  | 260.3 |  |  |  |  | 2021 | 2024 | 65.075 | 65.075 | 65.075 | 65.075 |  | Có trong danh mục theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 nhưng chưa bố trí nguồn vốn
- | Cầu Chả 2 | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND thành phố Tuyên Quang; các Sở, ban, ngành có liên quan | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 15 | 15
- | Cầu Trường Thi | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; UBND thành phố Tuyên Quang; các Sở, ban, ngành có liên quan | 450 |  |  |  | 450 |  |  | 2023 | 2025 |  |  | 150 | 150 | 150
- | Cầu qua suối Lũng Giềng, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Lâm Bình; các Sở, ban, ngành có liên quan | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 2021 | 2023 | 5 | 12 | 3
9 | Bến xe khách, trạm dừng nghỉ, bãi đỗ xe |  |  | 485 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 462.5 |  |  | 175.5 | 251.5 | 43 | 15 | 0
9.1 | Bến xe khách
- | Xây dựng bến xe khách thành phố Tuyên Quang | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND thành phố Tuyên Quang; các Sở, ban, ngành có liên quan | 200 | [5 empty] | 200 | 2021 | 2022 | 80 | 120
- | Bến xe thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên | UBND huyện Hàm Yên | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở giao thông vận tải; nhà đầu tư; các Sở, ban, ngành có liên quan; | 20 |  |  | 6 |  |  | 14 | 2021 | 2021 | 6 | 14 |  |  |  | Hỗ trợ GPMB
- | Bến xe huyện Lâm Bình | UBND huyện Lâm Bình | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở giao thông vận tải; nhà đầu tư; các Sở, ban, ngành có liên quan; | 15 |  |  | 4.5 |  |  | 10.5 | 2021 | 2021 | 4.5 | 10.5 |  |  |  | Hỗ trợ GPMB
- | Bến xe các huyện còn lại | UBND huyện có Bến xe | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở giao thông vận tải; nhà đầu tư; các Sở, ban, ngành có liên quan; | 40 |  |  | 12 |  |  | 28 | 2021 | 2021 |  | 12 | 28 |  |  | Hỗ trợ GPMB
9.2 | Trạm dừng nghỉ
- | Trạm dừng nghỉ Bình Ca, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang | UBND thành phố Tuyên Quang | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở giao thông vận tải; nhà đầu tư; các Sở, ban, ngành có liên quan; | 60 | [5 empty] | 60 | 2021 | 2022 | 15 | 15 | 15 | 15
- | Trạm dừng nghỉ trên QL.2, huyện Hàm Yên | UBND huyện Hàm Yên | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở giao thông vận tải; nhà đầu tư; các Sở, ban, ngành có liên quan; | 20 | [5 empty] | 20 | 2021 | 2022 | 10 | 10
- | Trạm dừng nghỉ trên QL.2C, huyện Sơn Dương | UBND huyện Sơn Dương | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở giao thông vận tải; nhà đầu tư; các Sở, ban, ngành có liên quan; | 20 | [5 empty] | 20 | 2021 | 2022 | 10 | 10
- | Điểm dừng chân Đèo Gà | UBND huyện Chiêm Hóa | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở giao thông vận tải; nhà đầu tư; các Sở, ban, ngành có liên quan; | 10 | [5 empty] | 10 | 2021 | 2022 | 5 | 5
- | Điểm dừng chân Đèo Lai | UBND huyện Chiêm Hóa | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở giao thông vận tải; nhà đầu tư; các Sở, ban, ngành có liên quan; | 10 | [5 empty] | 10 | 2021 | 2022 | 5 | 5
- | Điểm dừng chân Đèo Khau Lắc | UBND huyện Lâm Bình | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở giao thông vận tải; nhà đầu tư; các Sở, ban, ngành có liên quan; | 15 | [5 empty] | 15 | 2021 | 2022 | 5 | 10
- | Điểm dừng chân Đèo Khau Cau | UBND huyện Lâm Bình | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở giao thông vận tải; nhà đầu tư; các Sở, ban, ngành có liên quan; | 10 | [5 empty] | 10 | 2021 | 2022 | 5 | 5
- | Điểm dừng chân Đèo Cổ Yểng | UBND huyện Na Hang | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở giao thông vận tải; nhà đầu tư; các Sở, ban, ngành có liên quan; | 15 | [5 empty] | 15 | 2021 | 2022 | 5 | 10
9.3 | Bãi đỗ xe
- | Bãi đỗ xe tại thành phố tuyên Quang và các huyện trên địa bàn tỉnh | UBND thành phố Tuyên Quang | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở giao thông vận tải; nhà đầu tư; các Sở, ban, ngành có liên quan; | 50 | [5 empty] | 50 | 2021 | 2022 | 25 | 25
II | Đường thủy
1 | Đường thủy nội địa |  |  | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | 50 | 50 | 50 | 0
- | Nạo vét, khơi thông tuyến sông Lô đoạn từ thành phố Tuyên Quang đến huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (tại địa điêm Km41, Km46, Km74, Km77, Km83, Km103, Km104; Km107) | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành có liên quan | 180 | 180 | [5 empty] | 2021 | 2024 | 30 | 50 | 50 | 50
2 | Bến cảng |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 0 | 0
- | Đầu tư xây dựng Cảng cạn Tuyên Quang | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND thành phố Tuyên Quang; các Sở, ban, ngành có liên quan; nhà đầu tư | 50 | [5 empty] | 50 | 2021 | 2023 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667
3 | Bến thủy nội địa |  |  | 359 | 0 | 321.742 | 2.258 | 0 | 0 | 35 |  |  | 40 | 79.75 | 79.75 | 79.75 | 79.75
- | Xây dựng bến thủy và đường từ Nà Ráo ra bến thủy thuộc địa phận Bản Phủng xã Xuân Tiến (cũ), nay là xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình | UBND huyện Lâm Bình | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan; | 144 |  | 141.742 | 2.258 |  |  |  | 2021 | 2025 | 5 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | Đã có vốn theo NQ số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021
- | Xây dựng bến thủy tại khu vực Nà Năm, xã Thúy Loa (cũ) huyện Lâm Bình | UBND huyện Lâm Bình | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành có liên quan; | 180 |  | 180 |  |  |  |  | 2021 | 2025 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | NQ số 38/NQ-HĐND ngày 5/9/2020
- | Bến Hồng Lạc, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương | UBND huyện Sơn Dương | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở giao thông vận tải; nhà đầu tư; các Sở, ban, ngành có liên quan; | 5 | [5 empty] | 5 | 2021 | 2021 | 5
- | Bến Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương | UBND huyện Sơn Dương | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở giao thông vận tải; nhà đầu tư; các Sở, ban, ngành có liên quan; | 5 | [5 empty] | 5 | 2021 | 2021 | 5
- | Bến Đồn Hang, xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương | UBND huyện Sơn Dương | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở giao thông vận tải; nhà đầu tư; các Sở, ban, ngành có liên quan; | 5 | [5 empty] | 5 | 2021 | 2021 | 5
- | Bến Tân Ca, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn | UBND huyện Yên Sơn | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở giao thông vận tải; nhà đầu tư; các Sở, ban, ngành có liên quan; | 5 | [5 empty] | 5 | 2021 | 2021 | 5
- | Bến Bình Ca, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn | UBND huyện Yên Sơn | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở giao thông vận tải; nhà đầu tư; các Sở, ban, ngành có liên quan; | 5 | [5 empty] | 5 | 2021 | 2021 | 5
- | Bến thôn 6, Thái Bình, huyện Yên Sơn | UBND huyện Yên Sơn | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở giao thông vận tải; nhà đầu tư; các Sở, ban, ngành có liên quan; | 5 | [5 empty] | 5 | 2021 | 2021 | 5
- | Bến Thôn Chanh 1, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn) | UBND huyện Yên Sơn | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở giao thông vận tải; nhà đầu tư; các Sở, ban, ngành có liên quan; | 5 | [5 empty] | 5 | 2021 | 2021 | 5
III | Đường sắt |  |  | 60 | 60 | [8 empty] | 15 | 15 | 15 | 15
1 | Cập nhật quy hoạch, chuẩn bị các điều kiện để đầu tư, xây dựng đường sắt Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; nhà đầu tư; UBND các huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành có liên quan | 60 | 60 | [8 empty] | 15 | 15 | 15 | 15
IV | Hàng không |  |  | 200 | [5 empty] | 200 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50
1 | Xúc tiến các thủ tục để chuẩn bị đầu tư, xây dựng sân bay ở thị trấn Na Hang, tỉnh Tuyên Quang | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; nhà đầu tư; UBND huyện Na Hang; các Sở, ban, ngành có liên quan | 200 | [5 empty] | 200 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50

## Luu Goc (2) (hidden)
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Biểu kèm theo Đề án số /ĐA-UBND ngày tháng năm 2021 của UBND tỉnh)
TT | Danh mục công trình | Năng lực thiết kế, quy mô xây dựng | Tổng kinh phí thực hiện (tỷ đồng) | Dự kiến nguồn vốn |  |  |  | Thời gian thực hiện |  | Kinh phí (tỷ đồng) giai đoạn thực hiện từ năm 2021 - 2025, cụ thể theo từng năm |  |  |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Vốn ngân sách TW | Vốn ngân sách địa phương | Vốn nước ngoài | Vốn xã hội hóa | Khởi công | Hoàn thành | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025
A | Hạ tầng giao thông |  | 20728.705 | 16410.608 | 3064.297 | 986.8 | 267 |  |  | 1509.391 | 5777.8778 | 6050.3532 | 3944.2267 | 3446.8433 |  | -2.0464e-12
I | Đường bộ
1 | Đường cao tốc
- | Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội bài - Lào Cai | Đường cao tốc quy mô 4 làn xe | 2653 | 2100 | 553 |  |  | 2021 | 2023 | 200 | 1226.5 | 1226.5
2 | Đường Hồ Chí Minh
- | Xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn từ giáp danh với huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - Ngã ba Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang | Cấp III - MN | 1800 | 1800 |  |  |  | 2021 | 2023 | 600 | 600 | 600
3 | Quốc lộ
- | Cải tạo, nâng cấp, QL.37 đoạn từ Km172+800 đến Km238+152 | Cấp III - MN | 1500 | 1500 |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 375 | 375 | 375 | 375 |  | 375
- | Cải tạo, nâng cấp tuyến QL.2C đoạn từ Km189 đến Km247+100 (Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Kim Bình đến Khu Danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Na Hang, Lâm Bình) | Cấp III - MN | 500 | 500 |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 125 | 125 | 125 | 125
- | Sửa chữa nền, mặt đường và công trình đoạn km139+560-km148+560, Quốc lộ 2D |  | 36.612 | 36.612 |  |  |  | 2021 | 2021 | 36.6
- | Sửa chữa các hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn km 29+00-km39+00, Quốc lộ 280 |  | 30.872 | 30.872 |  |  |  | 2021 | 2021 | 30.872
- | Sửa chữa các hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn km 39+00-km51+00, Quốc lộ 280 |  | 35.784 | 35.784 |  |  |  | 2021 | 2021 | 35.784
- | Xây dựng đường từ Trung tâm thành phố Tuyên Quang đến Km31 (đường Tuyên Quang - Hà Giang) | Cấp III, MN | 1600 | 1600 |  |  |  | 2021 | 2025 |  | 400 | 400 | 400 | 400
- | Quản lý, bảo trì các tuyến đường Quốc lộ trên địa bàn tỉnh |  | 400 | 400 |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Đường tỉnh
- | Xây dựng hạ tầng khu vực bến thủy vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang và cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu Ba Đạo đi qua Hang Khào đến bến thủy lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, huyện Na Hang | cấp IV MN | 44.98 |  | 44.98 |  |  | 2021 | 2023 | 10 | 17.49 | 17.49
- | Dự án cải tạo, nâng cấp trục phát triển vùng đường tỉnh ĐT 185 từ Km29+500 đến Km236 | Cấp IV-MN | 900 | 900 |  |  |  | 2021 | 2025 |  | 225 | 225 | 225 | 225
- | Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 188 đoạn từ Km0 - Km48+00 (Km151+600, QL.2 - thôn Vĩnh Bảo, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang). | Cấp IV-MN | 240 | 240 |  |  |  | 2021 | 2025 |  | 60 | 60 | 60 | 60
- | Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 189, Km0+00 - Km57+00 (xã Bình Xa - Thôn Lục Khang xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). | Cấp IV-MN | 285 | 285 |  |  |  | 2021 | 2025 |  | 71.25 | 71.25 | 71.25 | 71.25
- | Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 188 đoạn từ Km127+00 - Km134+00, (Cầu treo Khuẩy Trang - thôn Khuẩy Củng, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang). | Cấp IV-MN | 120 |  | 120 |  |  | 2021 | 2025 |  | 30 | 30 | 30 | 30
- | Quản lý, bảo trì các tuyến đường tỉnh |  | 50 |  | 50 |  |  | 2021 | 2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
5 | Đường đô thị và đường trục phát triển
- | Xây dựng đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến nút giao giữa đường QL.2D và đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ | Cấp III, MN | 487 | 487 |  |  |  | 2021 | 2023 | 30 | 228.5 | 228.5
- | Xây dựng đường Lý Thái Tổ, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang | Cấp đường đô thị | 150 | 150 |  |  |  | 2021 | 2025 | 8 | 35 | 35.58 | 35.71 | 35.71
- | Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đầu cầu Nẻ đến Trường THPT Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang | Cấp đường đô thị | 95 |  | 95 |  |  | 2021 | 2024 | 2 | 31 | 31 | 31
- | Đường từ Tát Ngà xã Phúc Yên đến Bến thủy tại khu vực Nà Năm, xã Thúy Loa (cũ), huyện Lâm Bình | Đường phố gom đô thị | 120 |  | 120 |  |  | 2021 | 2025 |  | 30 | 30 | 30 | 30
- | Dự án đầu tư xây dựng đường từ trung tâm thành phố Tuyên Quang (Quốc lộ 2 đoạn tránh thành phố Tuyên Quang) đi khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn | Cấp II-MN | 986.8 |  |  | 986.8 |  | 2023 | 2025 |  |  | 328.9333 | 328.9333 | 328.9333
- | Dự án đầu tư xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn, Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang | Cấp II-MN | 635 | 635 |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 158.75 | 158.75 | 158.75 | 158.75
- | Đường mở mới từ Tổ dân phố 2 đến Tổ 5 và từ Quảng trường đi đến khu Ao Mon (Tổ dân phố 8), thị trấn Na Hang, huyện Na Hang | Đường đô thị | 150 |  | 150 |  |  | 2021 | 2025 |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
- | Đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km 183, QL37 đi qua tổ dân phố Tân Kỳ, Tân Phúc qua Quốc lộ 2C đến Km 188, QL37, tổ dân phố Đăng Châu, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | Cầu BTCTDUL, cấp II | 329.84 | 329.84 |  |  |  | 2021 | 2024 | 20 | 103.28 | 103.28 | 103.28
Đường phố đô thị thứ yếu
- | Quản lý, bảo trì các tuyến đường đô thị trên địa bàn tỉnh |  | 35 |  | 35 |  |  | 2021 | 2025 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
6 | Đường huyện
- | Cải tạo nâng cấp đường Tân Yên - Thái Sơn - Thái Hòa - Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | Cấp IV MN | 133.8 | 133.8 |  |  |  | 2021 | 2024 | 20 | 37.94 | 37.93 | 37.93
- | Cải tạo, nâng cấp đường Thái Sơn - Thành Long - Bằng Cốc - Nhân Mục (ĐH.05), đoạn Km0+00-Km18+200, huyện Hàm Yên | Cấp V MN | 90 |  | 90 |  |  | 2021 | 2025 |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
- | Đường Yên Phú đi Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | Cấp V MN | 198 | 198 |  |  |  | 2021 | 2025 |  | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5
- | Cải tạo nâng cấp đường Phúc Thịnh - Trung Hà - Bản Ba, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang | cấp IV MN | 238.3 |  | 238.3 |  |  | 2021 | 2024 | 30 | 69.4333 | 69.4333 | 69.4333
- | Dự án xây dựng đường giao thông từ trường Tiểu học Khuôn Hà đến đèo Kéo Ráo, thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang | cấp IV MN | 98 | 98 |  |  |  | 2021 | 2024 | 20 | 26 | 26 | 26
- | Xây dựng tuyến đường kết nối vùng từ thôn Phúc Vượng, xã Phúc Ứng đi qua UBND xã Phúc Ứng đến thôn Làng Mông, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương | Cấp V MN | 153 |  | 153 |  |  | 2021 | 2025 |  | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25
- | Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 37 (xã Thái Bình) - xã Công Đa - xã Đạo Viện - Xã Kiến Thiết | Cấp V MN | 160 |  | 160 |  |  | 2021 | 2025 |  | 40 | 40 | 40 | 40
- | Dự án đường giao thông từ xã Tân Long - xã Tân Tiến - xã Trung Trực (Đỉnh Mười) - Xã Kiến Thiết | Cấp V MN | 160 |  | 160 |  |  | 2021 | 2025 |  | 40 | 40 | 40 | 40
- | Quản lý, bảo trì các tuyến đường huyện |  | 115 |  | 115 |  |  | 2021 | 2025 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
7 | Bê tông hóa đường GTNT và xây dựng cầu trên đường GTNT, giai đoạn 2021-2025
- | Đề án bê tông hóa đường GTNT và xây dựng cầu trên đường GTNT, giai đoạn 2021-2025 | Đường GTNT | 318.128 |  | 318.128 |  |  | 2021 | 2025 | 64.435 | 66.58 | 67.042 | 62.02 | 58.05
|  | Cầu trên đường GTNT | 470 |  | 470 |  |  | 2021 | 2025 | 89.3 | 91.65 | 91.65 | 105.75 | 91.65
8 | Công trình cầu
- | Cầu Xuân Vân qua sông Lô, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn | Cầu BTCTDUL, cấp II | 278 | 278 |  |  |  | 2021 | 2024 | 30 | 82.66 | 82.67 | 82.67
- | Cầu Minh Xuân - Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang | Cầu BTCTDUL, cấp II | 380 | 380 |  |  |  | 2021 | 2025 |  | 95 | 95 | 95 | 95
- | Cầu qua sông Lô, Km71 đường Tuyên Quang - Hà Giang | Cầu BTCTDUL, cấp II | 177 | 177 |  |  |  | 2021 | 2024 | 30 | 49 | 49 | 49
- | Xây dựng cầu Trắng 2 qua sông Phó Đáy, đi khu du lịch Quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | Cầu BTCTDUL, cấp II | 44.889 |  | 44.889 |  |  | 2021 | 2023 | 3 | 20.9445 | 20.9445
- | Cải tạo nâng cấp cầu Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang | Cầu BTCTDUL, cấp II | 260 | 260 |  |  |  | 2021 | 2024 | 65 | 65 | 65 | 65
9 | Bến xe khách, trạm dừng nghỉ, bãi đỗ xe
9.1 | Bến xe khách
- | Xây dựng bến xe khách thành phố Tuyên Quang | Bến xe loại I | 55 |  |  |  | 55 | 2021 | 2022 | 27.5 | 27.5
- | Bến xe thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên | Bến xe loại IV | 5 |  | 1.5 |  | 3.5 | 2021 | 2021 | 5
- | Bến xe huyện Lâm Bình | Bến xe loại IV | 5 |  | 1.5 |  | 3.5 | 2021 | 2021 | 5
9.2 | Trạm dừng nghỉ
- | Trạm dừng nghỉ Bình Ca, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang | Trạm loại 1 | 60 |  |  |  | 60 | 2021 | 2022 | 15 | 15 | 15 | 15
- | Trạm dừng nghỉ trên QL.2, huyện Hàm Yên | Trạm loại 3 | 20 |  |  |  | 20 | 2021 | 2021 | 10 | 10
- | Trạm dừng nghỉ trên QL.2C, huyện Sơn Dương | Trạm loại 3 | 20 |  |  |  | 20 | 2021 | 2021 | 10 | 10
9.3 | Bãi đỗ xe
- | Bãi đỗ xe tại thành phố tuyên Quang và các huyện trên địa bàn tỉnh | 19 bãi đỗ xe (trong đó thành phố 13, các huyện 07) | 20 |  |  |  | 20 | 2021 | 2022 | 10 | 10
II | Đường thủy
1 | Đường thủy nội địa
- | Nạo vét, khơi thông tuyến sông Lô đoạn từ thành phố Tuyên Quang đến huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (tại địa điêm Km41, Km46, Km74, Km77, Km83, Km103, Km104; Km107) | Phá đá ngầm, điều chỉnh dòng chảy, xây kè chống sạt lở, lắp đặt bổ sung biển báo hiệu đường thủy | 15.7 | 15.7 |  |  |  | 2021 | 2023 | 5.2333 | 5.2333 | 5.2333
2 | Bến cảng
- | Đầu tư xây dựng Cảng cạn Tuyên Quang | 20.000 Teu/năm | 50 |  |  |  | 50 | 2021 | 2023 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667
3 | Bến thủy nội địa
- | Xây dựng bến thủy và đường từ Nà Ráo ra bến thủy thuộc địa phận Bản Phủng xã Xuân Tiến (cũ), nay là xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình | cấp IV MN | 144 |  | 144 |  |  | 2021 | 2025 | 5 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75
- | Xây dựng bến thủy tại khu vực Nà Năm, xã Thúy Loa (cũ) huyện Lâm Bình | Bến hành khách | 180 | 180 |  |  |  | 2021 | 2025 |  | 45 | 45 | 45 | 45
- | Bến Hồng Lạc, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương | Bến hàng hóa | 5 |  |  |  | 5 | 2021 | 2021 | 5
- | Bến Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương | Bến hàng hóa | 5 |  |  |  | 5 | 2021 | 2021 | 5
- | Bến Đồn Hang, xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương | Bến hàng hóa | 5 |  |  |  | 5 | 2021 | 2021 | 5
- | Bến Tân Ca, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn | Bến hàng hóa | 5 |  |  |  | 5 | 2021 | 2021 | 5
- | Bến Bình Ca, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn | Bến hàng hóa | 5 |  |  |  | 5 | 2021 | 2021 | 5
- | Bến thôn 6, Thái Bình, huyện Yên Sơn | Bến hàng hóa | 5 |  |  |  | 5 | 2021 | 2021 | 5
- | Bến Thôn Chanh 1, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn) | Bến hàng hóa | 5 |  |  |  | 5 | 2021 | 2021 | 5
III | Đường sắt
1 | Cập nhật quy hoạch, chuẩn bị các điều kiện triển khai xây dựng đường sắt Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái | Đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang dài khoảng 46 Km | 1460 | 1460 | [6 empty] | 365 | 365 | 365 | 365
IV | Hàng không
1 | Xúc tiến các thủ tục để đầu tư, xây dựng sân bay ở thị trấn Na Hang, tỉnh Tuyên Quang |  | 2200 | 2200 | [6 empty] | 550 | 550 | 550 | 550

## Biểu ke hoach chi tiet
BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Biểu kèm theo Kế hoạch số: 235 /KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
TT | Danh mục công trình | Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì triển khai thực hiện; chủ đầu tư | Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện | Tổng kinh phí thực hiện (tỷ đồng) | Thời gian thực hiện |  | Ghi chú
[5 empty] | Chuẩn bị đầu tư | Hoàn thành
| Tổng cộng |  |  | 29133.716
A | Hạ tầng giao thông |  |  | 20385.716
I | Đường bộ
1 | Đường cao tốc |  |  | 3662.97
- | Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở TN&MT, Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 3112.97 | 2021 | 2023
- | Xây dựng đường tốc độ cao Hà Giang - Tuyên Quang kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (dài 118km) | Sở Giao thông vận tải; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở TN&MT, Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện Yên Sơn, Hàm Yên, thành phố Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 550 | 2022 | 2024
2 | Đường Hồ Chí Minh |  |  | 900
- | Xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn từ giáp danh với huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - Ngã ba Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang | Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Giao thông vận tải) | Sở Giao thông vận tải; Sở TN &MT; UBND huyện Yên Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 900 | 2021 | 2023
3 | Quốc lộ |  |  | 1475
- | Cải tạo, nâng cấp, QL.37 đoạn từ Km172+800 đến Km238+152 | Ban Quản lý dự án 2- Bộ Giao thông vận tải | Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 475 | 2022 | 2025
- | Cải tạo, nâng cấp tuyến QL.2C đoạn từ Km189 đến Km247+100 (Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Kim Bình đến Khu Danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Na Hang, Lâm Bình) | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Ban QLDA các CTGT tỉnh; UBND các huyện, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 500 | 2021 | 2024
- | Quản lý, bảo trì các tuyến đường Quốc lộ trên địa bàn tỉnh | Sở Giao thông vận tải | UBND các huyện, thành phố; các đơn vị quản lý đường bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 500 | 2021 | 2025
4 | Đường tỉnh |  |  | 1951.98
- | Xây dựng hạ tầng khu vực bến thủy vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang và cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu Ba Đạo đi qua Hang Khào đến bến thủy lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, huyện Na Hang | UBND huyện Na Hang | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 44.98 | 2021 | 2023
- | Dự án cải tạo, nâng cấp trục phát triển vùng đường tỉnh ĐT 185 từ Km29+500 đến Km236 | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 900 | 2021 | 2025
- | Đường ĐT185 từ cầu Thiện Kế qua xã Ninh Lai đến xã Đạo Trù, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc | Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 250 | 2024 | 2025
- | Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 188 đoạn từ Km0 - Km48+00 (Km151+600, QL.2 - thôn Vĩnh Bảo, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang). | Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện Yên Sơn, Chiêm Hóa và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 240 | 2021 | 2025
- | Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 189, Km0+00 - Km57+00 (xã Bình Xa - Thôn Lục Khang xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). | Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 285 | 2021 | 2025
- | Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 188 đoạn từ Km127+00 - Km134+00, (Cầu treo Khuẩy Trang - thôn Khuẩy Củng, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang). | Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 120 | 2021 | 2025
- | Công trình Nâng cấp, cải tạo đường ĐT188 đoạn qua đèo Khau Lắc xã Lăng Can, xã Bình An, huyện Lâm Bình | Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 62 | 2021 | 2024
- | Quản lý, bảo trì các tuyến đường tỉnh | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị quản lý đường và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 50 | 2021 | 2025
5 | Đường đô thị, đường trục phát triển, đường kết nối vùng và đường đến các khu, điểm công nghiệp, du lịch |  |  | 7066.138
- | Dự án đầu tư xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện lỵ Yên Sơn, Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, GTVT, TN&MT; UBND huyện Yên Sơn, TP Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 635 | 2021 | 2024
- | Dự án đầu tư xây dựng đường từ trung tâm thành phố Tuyên Quang (Quốc lộ 2 đoạn tránh thành phố Tuyên Quang) đi khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn | Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang; Sở Giao thông vận tải | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT; UBND huyện Yên Sơn, TP Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 840.858 | 2023 | 2026
- | Xây dựng đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến QL.2D và đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ | Sở Giao thông vận tải | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT; UBND huyện Yên Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 487 | 2021 | 2023
- | Xây dựng đường Lý Thái Tổ, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang | UBND thành phố Tuyên Quang | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 345 | 2021 | 2025
- | Xây dựng đường từ Trung tâm thành phố Tuyên Quang đến Km31 (đường Tuyên Quang - Hà Giang) | Sở Giao thông vận tải | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT; UBND huyện Yên Sơn, TP Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 1600 | 2021 | 2025
- | Xây dựng đường từ huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đến xã Đà Vị, huyện Na Hang (dài 19,5km) | Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn, Tuyên Quang | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT; UBND huyện Na Hang và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 500 | 2022 | 2025
- | Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đầu cầu Nẻ đến Trường THPT Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang | UBND huyện Na Hang | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 95 | 2021 | 2024
- | Đường mở mới từ Tổ dân phố 2 đến Tổ 5 và từ Quảng trường đi đến khu Ao Mon (Tổ dân phố 8), thị trấn Na Hang, huyện Na Hang | UBND huyện Na Hang | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 150 | 2021 | 2025
- | Đường (Hang Khào - Nà Kham) điểm đầu: tổ dân phố 14, thị trấn Na Hang; điểm cuối: Thôn Nà Kham, xã Năng Khả, chiều dài 8km | UBND huyện Na Hang | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 70 | 2023 | 2025
- | Đường từ thôn Hang Khào đi thôn Bắc Danh kết nối với Quốc lộ 2C, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (bao gồm cả cầu Bắc Danh qua sông Gâm), chiều dài 12km | Sở Giao thông vận tải | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT; UBND huyện Na Hang và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 350 | 2022 | 2025
- | Đường từ Tát Ngà xã Phúc Yên đến Bến thủy tại khu vực Nà Năm, xã Thúy Loa (cũ), huyện Lâm Bình | UBND huyện Lâm Bình | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 120 | 2021 | 2025
- | Đường Ta Tè, thôn Nặm Đíp đến chợ trung tâm huyện. Điểm đầu tuyến: Tại cầu Ta Tè, thôn Nặm Đíp; Điểm cuối tuyến: khu chợ trung tâm huyện tại thôn Nà Khà, xã Lăng Can, dài 3km | UBND huyện Lâm Bình | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 110 | 2022 | 2025
- | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Xuân Lập đến thôn Khau Cau, xã Phúc Yên huyện Lâm Bình và thông ra xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang | UBND huyện Lâm Bình | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 120 | 2022 | 2025
- | Mở mới tuyến đường số 8, điểm đầu từ Ngân hàng Chính sách xã hội thuộc tổ Vĩnh Thịnh đến Điện Lực Chiêm Hóa thuộc tổ Vĩnh Tài, chiều dài 1,8km. | UBND huyện Chiêm Hóa | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 110 | 2022 | 2024
- | Cải tạo nâng cấp đường Tân Yên - Thái Sơn - Thái Hòa - Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | Sở Giao thông vận tải | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT; UBND huyện Hàm Yên và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 133.8 | 2021 | 2024
- | Xây dựng mở mới đường trục phát triển đô thị trấn Tân Yên, điểm đầu km 173 + 550 điểm cuối km 179+260 Quốc lộ 2 (chân Dốc Đèn); chiều dài 4,75km | UBND huyện Hàm Yên | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 220 | 2022 | 2024
- | Đường dẫn và cầu Tân Long kết nối Trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn với các xã Tân Long, Xuân Vân, Trung Trực, Tân Tiến( QL2C) chiều dài 6 Km | Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, GTVT, TN&MT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 350 | 2022 | 2025
- | Đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km 183, QL37 đi qua tổ dân phố Tân Kỳ, Tân Phúc qua Quốc lộ 2C đến Km 188, QL37, tổ dân phố Đăng Châu, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | Sở Giao thông vận tải | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT; UBND huyện Sơn Dương và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 329.48 | 2021 | 2024
- | Xây dựng cầu và đường từ khu vực tổ dân phố Tân Phúc qua khu vực Bể Tròn đến tổ dân phố Làng Cả, thị trấn Sơn Dương, dài 3km | UBND huyện Sơn Dương | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, GTVT, TN&MT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 300 | 2022 | 2025
- | Xây dựng Cầu và đường từ xã Ninh Lai đi Sơn Nam, huyện Sơn Dương | UBND huyện Sơn Dương | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 165 | 2021 | 2023
- | Quản lý, bảo trì các tuyến đường đô thị trên địa bàn tỉnh | UBND các huyện, thành phố | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 35 | 2021 | 2025
6 | Đường huyện |  |  | 1567.3
- | Cải tạo nâng cấp đường Phúc Thịnh - Trung Hà - Bản Ba, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang | UBND huyện Chiêm Hóa | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 238.3 | 2021 | 2024
- | Dự án xây dựng đường giao thông từ trường Tiểu học Khuôn Hà đến đèo Kéo Ráo, thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang | UBND huyện Lâm Bình | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 98 | 2021 | 2024
- | Cải tạo, sửa chữa tuyến đường ĐH.04 đoạn từ Quốc lộ 279 đến trung tâm xã Hồng Thái, huyện Na Nang, tỉnh Tuyên Quang | UBND huyện Na Hang | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 39 | 2021 | 2023
- | Đường vào Ủy ban nhân dân xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | UBND huyện Sơn Dương | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 14 | 2021 | 2022
- | Đường vào Ủy ban nhân dân xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | UBND huyện Sơn Dương | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 8 | 2021 | 2022
- | Đường vào Ủy ban nhân dân xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | UBND huyện Sơn Dương | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 13 | 2021 | 2022
- | Xây dựng tuyến đường kết nối vùng từ thôn Phúc Vượng, xã Phúc Ứng đi qua UBND xã Phúc Ứng đến thôn Làng Mông, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương | UBND huyện Sơn Dương | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 153 | 2021 | 2025
- | Cải tạo, nâng cấp đường Thái Sơn - Thành Long - Bằng Cốc - Nhân Mục (ĐH.05), đoạn Km0+00-Km18+200, huyện Hàm Yên | UBND huyện Hàm Yên | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 90 | 2021 | 2025
- | Đường Yên Phú đi Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | UBND huyện Hàm Yên | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 198 | 2021 | 2025
- | Cải tạo, sửa chữa tuyến đường Đức Ninh - Hùng Đức, huyện Hàm Yên, dài 11,6km | UBND huyện Hàm Yên | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 76 | 2022 | 2025
- | Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 37 (xã Thái Bình) - xã Công Đa - xã Đạo Viện - Xã Kiến Thiết | UBND huyện Yên Sơn | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 160 | 2021 | 2025
- | Dự án đường giao thông từ xã Tân Long - xã Tân Tiến - xã Trung Trực (Đỉnh Mười) - Xã Kiến Thiết | UBND huyện Yên Sơn | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 160 | 2021 | 2025
- | Nâng cấp, cải tạo đường từ xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đi xã Bạch Lưu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc | UBND huyện Sơn Dương | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 30 | 2021 | 2022
- | Đường trung tâm xã (đoạn trục chính qua trung tâm xã) được đầu tư theo hướng đô thị (35km); ưu tiên đầu tư các xã nông thôn mới đã hoàn thành giai đoạn trước và trong giai đoạn 2021-2025 | Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 175 | 2021 | 2025
- | Quản lý, bảo trì các tuyến đường huyện | UBND các huyện, thành phố | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, GTVT; các đơn vị quản lý đường bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 115 | 2021 | 2025
7 | Bê tông hóa đường GTNT và xây dựng cầu trên đường GTNT, giai đoạn 2021-2025 |  |  | 788.128
- | Bê tông hóa đường GTNT | UBND các huyện, thành phố | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 318.128 | 2021 | 2025
| Xây dựng cầu trên đường GTNT | Sở Giao thông vận tải | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 470 | 2021 | 2025
8 | Công trình cầu |  |  | 1640.2
- | Cầu Xuân Vân vượt sông Gâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 278 | 2021 | 2024
- | Cầu Minh Xuân - Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 380 | 2021 | 2025
- | Cầu qua sông Lô Km71 đường Tuyên Quang - Hà Giang đi Bạch Xa, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 177 | 2021 | 2024
- | Xây dựng cầu Trắng 2 qua sông Phó Đáy, đi khu du lịch Quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT và các cơ quan có liên quan | 44.9 | 2021 | 2023
- | Cải tạo nâng cấp cầu Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang | Sở Giao thông vận tải | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính; UBND thành phố Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 260.3 | 2021 | 2024
- | Cầu Chả 2 | Sở Giao thông vận tải | Sở KH&ĐT, Sở Tài chính; UBND thành phố Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 30 | 2022 | 2023
- | Cầu Trường Thi | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, GTVT; UBND thành phố Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 450 | 2023 | 2025
- | Cầu qua suối Lũng Giềng, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình | Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 20 | 2021 | 2023
9 | Bến xe khách, trạm dừng nghỉ, bãi đỗ xe |  |  | 485
9.1 | Bến xe khách
- | Xây dựng bến xe khách thành phố Tuyên Quang | Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải | Các Sở: Tài chính, TN và MT; UBND thành phố Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 200 | 2021 | 2022
- | Bến xe thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên | UBND huyện Hàm Yên | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN và MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 20 | 2021 | 2022
- | Bến xe huyện Lâm Bình | UBND huyện Lâm Bình | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN và MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 15 | 2021 | 2022
- | Bến xe các huyện còn lại | UBND các huyện: Na Hang, Chiêm Hóa, Yên Sơn và Sơn Dương | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN và MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 40 | 2022 | 2024
9.2 | Trạm dừng nghỉ
- | Trạm dừng nghỉ Bình Ca, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang | UBND thành phố Tuyên Quang | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN và MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 60 | 2021 | 2023
- | Trạm dừng nghỉ trên QL.2, huyện Hàm Yên | UBND huyện Hàm Yên | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN và MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 20 | 2021 | 2023
- | Trạm dừng nghỉ trên QL.2C, huyện Sơn Dương | UBND huyện Sơn Dương | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN và MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 20 | 2021 | 2023
- | Điểm dừng chân Đèo Gà | UBND huyện Chiêm Hóa | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN và MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 10 | 2021 | 2022
- | Điểm dừng chân Đèo Lai | UBND huyện Lâm Bình | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN và MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 10 | 2021 | 2022
- | Điểm dừng chân Đèo Khau Lắc | UBND huyện Lâm Bình | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN và MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 15 | 2021 | 2022
- | Điểm dừng chân Đèo Khau Cau | UBND huyện Lâm Bình | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN và MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 10 | 2021 | 2022
- | Điểm dừng chân Đèo Cổ Yểng | UBND huyện Na Hang | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN và MT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 15 | 2021 | 2022
9.3 | Bãi đỗ xe
- | 19 Bãi đỗ xe tại thành phố tuyên Quang và các huyện trên địa bàn tỉnh (thành phố 13, các huyện 07) | UBND các huyện, thành phố | Các Sở, ban, ngành có liên quan; nhà đầu tư | 50 | 2021 | 2023
II | Đường thủy
1 | Đường thủy nội địa |  |  | 180
- | Nạo vét, khơi thông tuyến sông Lô đoạn từ thành phố Tuyên Quang đến huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (tại địa điêm Km41, Km46, Km74, Km77, Km83, Km103, Km104; Km107) | Cục đường thủy nội địa Việt Nam | UBND huyện Yên Sơn, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 180 | 2021 | 2024
2 | Bến cảng |  |  | 50
- | Đầu tư xây dựng Cảng cạn Tuyên Quang | Sở Giao thông vận tải | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN và MT và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 50 | 2021 | 2023
3 | Bến thủy nội địa |  |  | 359
- | Xây dựng bến thủy và đường từ Nà Ráo ra bến thủy thuộc địa phận Bản Phủng xã Xuân Tiến (cũ), nay là xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình | UBND huyện Lâm Bình | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 144 | 2021 | 2025
- | Xây dựng bến thủy tại khu vực Nà Năm, xã Thúy Loa (cũ) huyện Lâm Bình | UBND huyện Lâm Bình | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 180 | 2021 | 2025
- | Bến Hồng Lạc, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương | UBND huyện Sơn Dương | Các Sở: KH&ĐT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 5 | 2021 | 2022
- | Bến Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương | UBND huyện Sơn Dương | Các Sở: KH&ĐT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 5 | 2021 | 2022
- | Bến Đồn Hang, xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương | UBND huyện Sơn Dương | Các Sở: KH&ĐT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 5 | 2021 | 2022
- | Bến Tân Ca, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn | UBND huyện Yên Sơn | Các Sở: KH&ĐT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 5 | 2021 | 2022
- | Bến Bình Ca, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn | UBND huyện Yên Sơn | Các Sở: KH&ĐT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 5 | 2021 | 2022
- | Bến thôn 6, Thái Bình, huyện Yên Sơn | UBND huyện Yên Sơn | Các Sở: KH&ĐT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 5 | 2021 | 2022
- | Bến Thôn Chanh 1, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn) | UBND huyện Yên Sơn | Các Sở: KH&ĐT, GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 5 | 2021 | 2022
III | Đường sắt |  |  | 60
1 | Nghiên cứu và từng bước chuẩn bị các điều kiện để đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở TN&MT; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 60 | 2022 | 2025
IV | Hàng không |  |  | 200
1 | Lập báo cáo đánh giá, đề nghị bổ sung quy hoạch và kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng sân bay tại huyện Na Hang | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở TN&MT; UBND huyện Na Hang và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 200 | 2022 | 2025
B | Đô thị động lực |  |  | 8361
1 | Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 theo tiêu chí đô thị loại IV | UBND huyện Sơn Dương | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 1.75 | 2021 - 2022
2 | Điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Na Hang huyện Na Hang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 theo tiêu chí đô thị loại IV | UBND huyện Na Hang | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 1.75 | 2022 - 2023
3 | Lập Chương trình Phát triển đô thị toàn tỉnh và thành phố Tuyên Quang | Sở Xây dựng, UBND thành phố Tuyên Quang | Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 3.5 | 2021 - 2022
4 | Lập khu vực phát triển đô thị: Thành phố Tuyên Quang, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, thị trấn Sơn Dương, thị trấn Tân Yên, thị trấn Na Hang | Sở Xây dựng | Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 5 | 2022 - 2023
5 | Lập quy chế quản lý kiến trúc theo Luật Kiến trúc 2019 với các đô thị: thành phố Tuyên Quang, thị trấn Chiêm Hóa, thị trấn Sơn Dương, thị trấn Tân Yên, thị trấn Na Hang | Sở Xây dựng | Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2 | 2021 - 2022
6 | Lập Quy hoạch phân khu thành phố Tuyên Quang. | UBND thành phố Tuyên Quang | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 10 | 2022 - 2023
7 | Lập Đề án đề nghị công nhận các đô thị đạt tiêu chí đô thị loại IV: Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, thị trấn Sơn Dương, thị trấn Tân Yên, thị trấn Na Hang | Sở Xây dựng | Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 8 | 2022 - 2023
8 | Lập đề án điều chỉnh địa giới hành chính, thị trấn Sơn Dương, thị trấn Na Hang, thị trấn Vĩnh Lộc, thị trấn Tân Yên | Sở Xây dựng | Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 4 | 2022 - 2023
9 | Thành phố Tuyên Quang
9.1 | Hệ thống đường giao thông trong đô thị | UBND thành phố Tuyên Quang | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 925 | 2021 - 2025
9.2 | Hệ thống thoát nước |  |  | 300
9.3 | Hệ thống cấp nước |  |  | 67
9.4 | Cấp điện chiếu sáng đô thị |  |  | 37
9.5 | Trạm xử lý nước thải |  |  | 216
9.6 | Chỉnh trang đô thị và xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị và ngầm hóa các công trình hạ tầng kỹ thuật | UBND thành phố Tuyên Quang | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 330 | 2021 - 2025
9.7 | Dự án các khu đô thị của tỉnh (nằm hai bên trục phát triển đoạn kết nối TP Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn) địa phận thành phố (20ha) |  |  | 1171
9.8 | Dự án dân cư (nằm hai bên trục phát triển đoạn kết nối TP Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn) thuộc địa phận huyện Yên Sơn (58ha) | UBND huyện Yên Sơn |  | 3379
9.9 | Mở rộng quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 2) | Sở Xây dựng | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 410
10 | Thị trấn Sơn Dương huyện Sơn Dương
10.1 | Giao thông đô thị tuyến đường tránh thị trấn từ Km 183 QL 37 đến Km 188 QL3; tuyến đường 13B kéo dài từ tổ dân phố Thịnh Tiến đến tổ dân phố Măng Ngọt; | UBND huyện Sơn Dương | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 629 | 2021 - 2025
10.2 | Trụ sở làm việc của Đảng ủy-HĐND-UBND thị trấn Sơn Dương |  |  | 12
10.3 | Trung tâm hội nghị thị trấn |  |  | 37
10.4 | Hệ thống thoát nước |  |  | 434
10.5 | Hệ thống cấp nước |  |  | 68
10.6 | Cấp điện chiếu sáng đô thị |  |  | 19
10.7 | Trạm xử lý nước thải |  |  | 100
11 | Thị trấn Vĩnh Lộc huyện Chiêm hóa
11.1 | Giao thông đô thị tuyến đường số 8 (tính đến đường có chiều rộng phần xe chạy ≥7,5m) | UBND huyện Chiêm Hóa | Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nhà đầu tư | 73 | 2021 - 2025
11.2 | Đường số 6 từ tổ Vĩnh Quý (rẹ 1 cũ) đi tổ Vĩnh Thịnh (tổ Đồng Luộc cũ) |  |  | 53
11.3 | Đường số 2 từ sân vận động huyện Chiêm Hóa đến đường số 16 (Tổ Rẹ 2 cũ) |  |  | 33
11.4 | Cấp điện chiếu sáng đô thị |  |  | 15
11.5 | Xây dựng khu nghĩa trang nhân dân thị trấn Chiêm Hóa |  |  | 10
11.6 | Xây dựng khu xử lý chất thải |  |  | 7
C | Hạ tầng Công nghệ thông tin |  |  | 387
1 | Ngầm hóa hệ thông đường truyền Internet cáp quang | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 60 | 2021-2025
2 | Nâng cấp bổ sung, mở rộng, nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang từ cấp tỉnh đến cấp xã |  |  | 50
3 | Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh; triển khai giám sát an toàn ANTT 4 cấp cho các hệ thống dùng chung của tỉnh |  |  | 60
4 | Xây dựng Cổng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang |  |  | 15
5 | Xây dựng nền tảng ứng dụng dùng chung của tỉnh |  |  | 20
6 | Xây dựng mạng diện rộng (WAN) tỉnh Tuyên Quang |  |  | 10
7 | Xây dựng Mobile App nền tảng di động, đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 chạy trên nền tảng di động |  |  | 7
8 | Tạo lập cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ cho chính điện tử, chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số |  |  | 150
9 | Tập huấn nâng cao trình độ về công nghệ thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước |  |  | 5
10 | Xây dựng hạ tầng truyền dẫn kết nối từ 41 xã đến 132 thôn hiện chưa có hạ tầng băng rộng |  |  | 10